## Объем выполненных работ
общий объем выполненных работ
| 1972 (1) |  | 1972 (2) |  | 1973 (1) |  | 1973 (2) |  | 1974 (1) |  | 1974 (2) |  | 1975 (1) |  | 1975 (2) |  | 1976 (1) |  | 1976 (2) |  | 1977 (1) |  | 1977 (2)
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
по научно-исследователским темам, а также по разработке алгоритмов (в чел\днях) | 1820 | 1740 | 1880 | 1790 | 2820 | 2800 | 3040 | 3060 | 4448 | 3836 | 4448 | 5060 | 5420 | 4968 | 5422 | 4200 | 7063 | 7050 | 706.4 | 7645 | 7508 | 7616 | 7507 | 9042
по подготовке программ (в чел\днях) | 1100 | 1150 | 2400 | 1880 | 3370 | 3400 | 3630 | 3670 | 3892 | 3836 | 3892 | 3948 | 4030 | 4140 | 4032 | 3500 | 3600 | 3600 | 3602 | 3892 | 3822 | 3944 | 3822 | 3836
по отладке и решению задач на ЭЦВМ (в часах полезного времени работы машин) | 4360 | 4440 | 4400 | 5018 | 4500 | 4503 | 4500 | 5134 | 6706 | 5626.8 | 6708 | 7047.2 | 12918 | 8191.1 | 12918 | 9545.8 | 12790 | 11987.8 | 12820 | 10849.4 | 12260 | 10537.5 | 11786 | 10874.1